ඇමුණුම 03

කාල රාමුව

| කාර්යය | 2019 අප්‍රේල් |  |  |  |  | 2019 මැයි |  |  |  | 2019 ජුනි |  |  |  | වගකිම |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 සතිය |  | 2 සතිය | 3 සතිය | 4 සතිය | 1 සතිය | 2 සතිය | 3 සතිය | 4 සතිය | 1 සතිය | 2 සතිය | 3 සතිය | 4 සතිය |  |
| 1. චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරිම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| 1.චක්‍ර ලේඛය සම්බන්ධ අදාල නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය),විෂය කළමණාකරු, දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ |
| 3. ඇගයිම් කමිටු පත් කිරීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ, අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) |
| 4.ආකෘති සම්පූර්ණ කිරිම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | බැංකු කළමනාකරු / ප්‍රාදේශීය කමිටුව ප්‍රජාමූල බැංකු සමිති කළමනාකරු දිස්ත්‍රික් බැංකු විෂය කළමනාකරු |
| සම්පූර්ණ කරන ලද ඇගයීම් ආකෘති පත්‍ර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට භාරදීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, බැංකු සමිති කළමනාකරු |
| 5.ඇගයිම-දිස්ත්‍රික් / ප්‍රාදේශිය මට්ටම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ |
| 6.ඇගයිම- ජාතික මට්ටම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය)විෂය කළමණාකරු(පත් කල ජාතික ඇගයිම් කමිටුව) |
| 7.ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරිම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) |
| 8.උත්සව සංවිධාන කටයුතු |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) ඇතුඵ පත් කළ කමිටු |
| 9.ජාතික උත්සවය |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) ඇතුඵ පත් කළ කමිටු |
| 1.චක්‍ර ලේඛය සම්බන්ධ අදාල නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |