| කාර්යය | 2018 ඔක්තෝබර් |  | 2018 නොවැම්බර් |  |  |  | 2018 දෙසැම්බර් |  | 2019 පෙබරවාරි ( 3 වන සතිය) | 2019 මාර්තු | 2019 අප්‍රේල් | ඉදිරියට | වගකීම |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 සතිය | 4 සතිය | 1 සතිය | 2 සතිය | 3 සතිය | 4 සතිය | 1 සතිය | 2 සතිය |  |  |  |  |  |
| 1.චක්‍රෙල්ඛය පිළිබඳ මූලික සාකච්චාව බැංකු මූල්‍ය අංශය(2018.10.26) |  |  | කාල රාමුව |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| .2.චක්‍රෙල්ඛය පිළිබඳ තෝරාගත් බැංකු හා බැංකු සමිති සාකච්චාව(2018.10.31ට පෙර) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| 3 කළමණාකරණ මංඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| 4.කළමණාකරුවන් දැනුවත් කිරීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| 5.චක්‍රෙල්ඛය නිකුත් කිරීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු |
| 6.බැංකු හා බැංකු සමිති ක්‍රියාකාරි සැළසුම් ලබා දීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ,දිස්ත්‍රික් බැංකු විෂය,බැංකු කළමණාකරු,බැංකු සමිති කළමණාකරු |
| 7.ක්‍රියාත්මක කිරීම |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ,දිස්ත්‍රික් බැංකු විෂය,බැංකු කළමණාකරු,බැංකු සමිති කළමණාකරු |
| 8.ප්‍රගති පාලනය |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මූල්‍ය) විෂය කළමණාකරු දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ,දිස්ත්‍රික් බැංකු විෂය,බැංකු කළමණාකරු,බැංකු සමිති කළමණාකරු |

ඇමුණුම - 04