## Project 1
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (1) සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීමේ ක්‍රමය විධිමත් කිරීම හා එහි විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම
ඉලක්කය -
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [7 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  |  | මාර්තු |  |  | අප්‍රේල්
1 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්වරුන්ට දිවිනැගුම සහනාධාර සම්බන්ධ බලය පැවරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් | 2015.02.09 නිම කර ඇත
2 | සංශෝධිත චක්‍රෙල්ඛවලින් වැඩිදුර උපදෙස් අදාල නිළධාරීන් වෙත ලබා දීම | අධ්‍යක්ෂ (සමාජ ආරක්ෂණ) |  |  | 2015.02.13 නිම කර ඇත
3 | නව ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම සදහා විධිමත් කමිටු පත් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් |  |  | 02.12-.02.19
4 | නව ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීම | දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී ද ඇතුලත් කමිටුව |  |  |  | 2015.02.16 – 2015.03.03
5 | ප්‍රතිලාභී ලේඛණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම හා ප්‍රසිද්ධ කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී |  |  |  |  | 2015.03.04 – 2015.03.15
6 | අභියාචනා සහ විරෝධතා භාර ගැනීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී | [5 empty] | 2015.03.16 – 2015.03.22
7 | අවසන් ප්‍රතිලාභී ලේඛණ පිළියෙල කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී | [6 empty] | 2015.03.23 – .03.30
8 | ප්‍රතිලාභී ලයිස්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කිරීම හා | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ | [7 empty] | .04.01 – .04.03
9 | නව ප්‍රතිලාභීන්ට මාසිකව සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම | අධ්‍යක්ෂ (සමාජ ආරක්ෂණ), ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී | [7 empty] | .04.04 - ඉදිරියට
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 2
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (2) සමෘද්ධි සහනාධාරය 200% කින් වැඩි කිරීම (නව ක්‍රමය - 2015.04.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය)
ඉලක්කය -
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [5 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  |  | මාර්තු | අප්‍රේල්
1 | නව සහනාධාර ක්‍රමයට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සදහා කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් | 2015.02.09 නිම කර ඇත
3 | මීට අදාල චක්‍රෙල්ඛ උපදෙස් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂවරු, ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම්වරු වෙත යැවීම | අධ්‍යක්ෂ, (සමාජ ආරක්ෂණ) |  |  | 2015.02.10 - 2015.02.17 නිම කර ඇත
3 | ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගරු ඇමති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්) |  |  | 2015.02.19
4 | සහනාධාර ගෙවීම සදහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා ගැනීම | අධ්‍යක්ෂ, (සමාජ ආරක්ෂණ), ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී |  |  |  | .2015.02.18 - .2015.03.10
5 | නව සහනාධාර මුදල් 2015 අප්‍රේල් මස සිට ප්‍රතිලාභීන්ට ගෙවීම | අධ්‍යක්ෂ, (සමාජ ආරක්ෂණ),ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී, දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂවරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු | [5 empty] | 2015 .04.01
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 3
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (3) දිවි නැගුම සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉලක්කය - එක් අයෙකුට රු.ලක්ෂය බැගින් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශයකින් 500දෙනෙකුට
ඉලක්කය - එක් අයෙකුට රු.ලක්ෂය බැගින් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශයකින් 500දෙනෙකුට
ප්‍රතිපාදන - රු.මි. 8,000 (මැතිවරණ කොට්ඨාශ 160 හි , ප්‍රතිලාභීන් 80,000කට)
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [7 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  |  | මාර්තු |  |  | අප්‍රේල්
1 | ව්‍යාපෘතිය ගැන දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ (බැංකු මුල්‍ය) |  |  | 2015.02.09 නිම කර ඇත
2 | ප්‍රාදේශීය බැංකු නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ |  |  | 2015.02.09 නිම කර ඇත
3 | නව සහනාධාරලාභීන් හදුනා ගැනීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී |  |  | 2015.02.13 – 2015.02.25
4 | ණය අයඳුම්පත් නිකුත් කිරීම | ප්‍රජාමූල බැංකු කළමණාකරු, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී |  |  |  | 2015.02.26 – 2015.03.03
5 | ප්‍රාදේශීය කමිටුව වෙත අදාල නාම ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීම | ප්‍රජාමූල බැංකු කළමණාකරු, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී |  |  |  |  | 2015.03.04 – 2015.03.11
6 | අදාල නාම ලේඛණ ප්‍රසිද්ධ කිරීම | නිළධාරීන් හා ප්‍රජා නියෝජිතයන්ගේ කමිටුව | [5 empty] | 2015.03.12 – 2015.03.19
7 | විරෝධතා හා අභියාචනා ලබා ගැනීම | නිළධාරීන් හා ප්‍රජා නියෝජිතයන්ගේ කමිටුව | [5 empty] | 2015.03.20 – 2015.03.26
8 | අනුමත ලේඛණ බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කිරීම | කමිටුව හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී | [6 empty] | 2015.03.27 – 04.02
9 | සහනාධාර ණය ලබා දීම | බැංකු කළමණාකරු හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී | [7 empty] | 2015.04.03 – 2015.04.15
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 4
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (4) දිළිඳුකම නැවත අර්ථනිරූපණයට අදාල නිර්ණායක හදුන්වාදීමට විද්වත් කමිටුවක් පත් කිරීම
ඉලක්කය - 2015.04.20 දින වන විට දිළිඳුකමට අදාල නව අර්ථනිරූපනය ලබා දීම
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [5 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  | මාර්තු | අප්‍රේල්
1 | කමිටු සාමාජිකයින් හඳුනාගැනීම හා පත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන) |  | 2015.02.01 නිම කර ඇත
2 | මුලීක සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට අදාල කමිටු රැස්වීම් කැඳවීම හා කමිටුව රැස් වී වරින් වර සාකච්ඡා කිරීම | අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන) |  | 2015.02.02 – 2015.04.15 මේ වන විට රැස්වීම් වාර තුනක් පවත්වා ඇත
3 | කමිටු උපදෙස් පරිදි, බිම් මට්ටමින් සමීක්ෂණ ආදිය පැවැත්වීමට අදාල නිළධාරීන්ට පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම | අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන), අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු) |  |  | 2015.02.15 – 2015.03.04
4 | තෝරාගත් ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල, නියාමක සමීක්ෂණ පවත්වා දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම | පර්යේෂණ නිළධාරීන් හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී |  |  |  | 2015.03.05 – 2015.03.31
5 | සමීක්ෂණ පිළිබඳව දත්ත හා තොරතුරු විශ්ලේෂණය කොට කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම | පර්යේෂණ නිළධාරීන් හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී, දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන), |  |  |  |  | 2015.04.01 – 2015.04.08
6 | සමීක්ෂණ තොරතුරු සහ අනෙකුත් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර තොරතුරු විමසා බලා දිලිඳුකමට අදාල නිර්ණායක සකස් කිරීම | කමිටුව |  |  |  |  | 2015.04.09 – 2015.04.15
7 | දිළිඳුකමට අදාල නව අර්ථනිරූපණයට අදාල වාර්තාව පිළියෙල කොට ගරු ඇමතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන) | [5 empty] | .04.16 – .04.19
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 5
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (5) ගම්මාන 36,000 නගා සිටුවීමේ වැඩසටහන
ඉලක්කය - එක් ගමකට රු. ලක්ෂය බැගින් ගම්මාන 36,000 ක් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය මූලික සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව |  |  |  | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු | අප්‍රේල්
1 | සෑම ගමකම පොදු අවශ්‍යතා / ගැටළු අතුරින් ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවය ගම්වාසීන් සමඟ සාකච්ඡාකර හඳුනාගැනීම | ප්‍රජා නියෝජිතයින් හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරී |  | 2015.02.05 - 2015.02.28
2 | ව්‍යාපෘතියට අදාල ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීම (ප්‍රජා සහභාගීත්වය සහිතව) | ප්‍රජා නියෝජිතයින් හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරී |  | 2015.02.05 - 2015.02.28
3 | ප්‍රජා සහභාගීත්වය සහිතව ඇස්තමේන්තු කිරීම | කාර්මික නිලධාරී හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරී |  |  | 2015.03.01 - 2015.03.15
4 | අදාල නිර්දේශ හා අනුමැතිය ලබා ගැනීම | ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ |  |  | 2015.03.16 - 2015.03.20
5 | ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | ප්‍රජා නියෝජිතයින් හා දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරී |  |  | 2015.03.21 - 2015.04.19
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 6
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (6) දුම්වැටි විරෝධී අරමුදලේ පවතින රු.මි. 90 ක් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට බෙදා දීම
ඉලක්කය - 2015.04.20 දිනට පෙර ඉහත අරමුදල දිස්ත්‍රික් 25 අතර බෙදාහැරීම
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව |  |  |  |  | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි |  | පෙබරවාරි | මාර්තු | අප්‍රේල්
1 | දැනට පදනමේ අරමුදල්වල තත්වය හදුනා ගැනීම (දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින්) | අධ්‍යක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන) |  | 2015.01.20 - 2015-02-28 මීට අදාල ලිපි දිස්ත්‍රික්වලට යවා ඇත
2 | දින 100 තුල වැඩ සැලැස්ම සකස් කිරීම | ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ |  | 2015.01.21 - 2015.02.28 වැඩ සැලැස්ම සකස් කිරීමේ කටයුතු බොහෝ දුරට නිමවී ඇත
3 | හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම | දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරී සහ ප්‍රජා නියෝජිතයින් |  |  |  | 2015.03.01 - 2015.04.19
4 | ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය, පසු විපරම් කිරීම හා නිම කිරීම | කාර්මික නිලධාරී,ප්‍රජා නියෝජිතයින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ |  |  |  | 2015.03.01 - 2015.04.19
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 7
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (7) ගම්මාන 36,000 සඳහා සම්පත් පැතිකඩ පිළියෙල කිරීම
ඉලක්කය -
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [5 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  |  | මාර්තු | අප්‍රේල්
1 | සම්පත් පැතිකඩට අදාල ආකෘතිය පිළියෙල කොට අවසන් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) | 2015.01.09 - 2015.02.08 නිම කර ඇත
2 | දිස්ත්‍රික් දිවිනැඟුම අධ්‍යක්ෂවරුන් ප්‍රධානකාර්යාලයට කැඳවා අදාල ආකෘතිය අනුව සම්පත් පැතිකඩ පිළියෙල කිරීමට අදාලව දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) |  |  | 2015.02.09 නිම කර ඇත
3 | සම්පත් පැතිකඩ පිළියෙල කිරීමට අදාලව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු අදාල සියළු නිලධාරීන් දැනුවත් කරමින් චක්‍රලේඛයක් යැවීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) |  |  | 2015.02.05 දිනැති චක්‍රලේඛය යවා ඇත
4 | සම්පත් පැතිකඩ පිළියෙල කිරීමට අදාලව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ප්‍රජා මූල සමිතිවල සාමාජිකයින්, දිවිනැඟුම සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ |  | 2015.02.10 - 2015.02.15 දැනුවත් කිරීම් නිම කර ඇත
5 | ගමේ ප්‍රජාව සහභාගී කර ගනිමින්, ඉහත සඳහන් නිලධාරීන් විසින් සම්පත් පැතිකඩ සඳහා අදාල දත්ත රැස් කිරීම | දිවිනැඟුම සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ප්‍රජා මූල සමිතිවල සාමාජිකයින් |  |  |  | 2015.02.16 -2015.02.22
6 | ඉහත පරිදි රැස්කල දත්ත හා තොරතුරු ඇතුලත් කොට, සම්පත් පැතිකඩට අදාල මුද්‍රිත පිටපත් 02 ක් හා මෘදු පිටපත පිලියෙල කොට නිම කිරීම | දිවිනැඟුම සංවර්ධන නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් දිවිනැඟුම අධ්‍යක්ෂ |  |  |  | 2015.02.23 -2015.02.25
7 | ඉහත පරිදි පිලියෙල කල මුද්‍රිත මෘදු පිටපත් ප්‍රධාන කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවිනැඟුම අධ්‍යක්ෂ |  |  |  | 2015.02.26
8 | දිවයිනේ සියළු ගම්මානවල සම්පත් පැතිකඩ පිළියෙල කිරීමට අදාලව ගරු ඇමතිතුමාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) |  |  |  | 2015.02.27 -2015.02.28
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 8
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (8) මැතිවරණ කොට්ඨාශ 160 තුල නිවාස 4,800 ක් ඉඳිකිරීම (එනම්, එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශයක නිවාස 30 බැගින්, එක් ප්‍රතිලාභියෙකුට රු. 75,000 බැගින්, දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස අරමුදලෙන් දීමට නියමිතය)
ඉලක්කය - නිවාස 4,800 ක් ඉඳිකිරීම
ප්‍රතිපාදන - රු.මි. 360
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [6 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරි |  |  | මාර්තු |  | අප්‍රේල්
1 | ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් |  |  | 2015.02.09 නිම කර ඇත
2 | ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගරු ඇමති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්) |  |  |  | 2015.02.19
3 | ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු නිවාස සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල නිළධාරීන් සහ දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අනෙකුත් නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ |  |  | 2015.02.10 - 2015.02.25
4 | නිවාස ඉදි කිරීම සදහා ප්‍රතිලාභීන් හදුනා ගැනීම හා ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාෙද්ශීය කළමණාකරු -නි.සං.දෙ. |  |  |  | 2015.02.20 - 2015.03.15
5 | නිවාස සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරුවරුන් සහ කාර්මික නිළධාරීන් ලවා සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම වැනි මුලික කටයුතු සිදු කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු - නි.සං.දෙ. |  |  |  | 2015 .02.20 - 2015.03.15
6 | හඳුනාගත් ඉඩම්වල නිවාස ඉදිතිරීම ආරම්භ කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී ඉංජිනේරු කාර්මික නිළධාරී |  |  |  | 2015.02.20 - 2015.03.15
7 | නිවාසවල වැඩ නිම කොට ප්‍රතිලාභීන්ට භාර දීම දක්වා ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය, පසුවිරම් කිරීම | දිස්ත්‍රික් දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිළධාරී ඉංජිනේරු කාර්මික නිළධාරී | [5 empty] | 2015.03.16 -
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත

## Project 9
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය
දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
දින 100 යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
ව්‍යාපෘතිය - (9) දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම
ඉලක්කය -
ප්‍රතිපාදන -
අනු අංකය | කාර්ය විස්තරය | වගකීම | කාල රාමුව | [6 empty] | ප්‍රගතිය
|  |  | ජනවාරි |  | පෙබරවාරි |  | මාර්තු |  | අප්‍රේල්
1 | ප්‍රධාන කාර්යාලය සෙත්සිරිපාය කාර්යාල පරිශ්‍රය වෙත ගෙන ඒම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) |  | 2015.02.01 - 2015.02.10 නිම කර ඇත
2 | කලාප අහෝසි කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය පල කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) |  |  |  | 2015.02.02 නිම කර ඇත
3 | දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට, ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ට දිවි නැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලතල පැවරීමට අදාල චක්‍රලේඛ උපදෙස් යැවීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) |  | 2015.01.28නිම කර ඇත
4 | දිස්ත්‍රික් දිවිනැඟුම නිලධාරීන්ගේ හා දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ගේ තනතුරු අහෝසි කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) |  |  |  | 2015.02.18 නිම කර ඇත
5 | කලාප අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ගේ තනතුරු අහෝසි කිරීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) |  |  |  | 2015.02.28 සිට
6 | දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, දිවි නැඟුම සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ හා අනෙකුත් නිලධාරීන්ගේ පුරප්පාඩු පිරවීම | අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා අධ්‍යක්ෂ (පාලන) | [5 empty] | 2015.03.01 - 2015.04.15
උපාය මාර්ගික ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය
ඉහත ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත දින වකවානු තුලදී නිම කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇත